壹、體適能暨規律運動輔導計畫
一、計畫背景
過去教育部為營造學生健康體位優質環境，藉動態生活、均衡飲食，提升學生體適能，以促進學生身心健康，先於民國88年積極推動「提升學生體適能中程計畫（333計畫）」，再於民國93年起繼續推動「中小學生健康體位五年計畫」，至民國96年開始則全面推動「快活計畫（快樂運動、活出健康）」。整體而言，普遍獲得社會、學校、教師與學生的認同與肯定。至今，配合十二年國民基本教育，「體適能」檢測成績更是列入了超額比序採計項目，且「各級學校體育實施辦法」於民國102年修訂「每日運動時間，除體育課程時數外，每週應超過150分鐘」。此舉雖可提高學校、學生及家長對於體適能及規律運動的重視，惟政策發佈之後，配套宣導措施未臻完善，如檢測站設站速度過慢；體適能及規律運動基礎概念未能向教師、學生及家長廣泛宣傳等，導致各界對於體適能及規律運動不甚了解，也引發了部分反彈的聲浪（如沒有時間可以運動；體育是否需要補習？對體弱學生是否不公？體育課只需不停練習檢測的項目就好？）。其實，政府單位所推行之相關政策，最終目的皆為提升學生規律運動習慣，惟至今社會各界甚至有了「體適能即是檢測」的誤解，因此，為使教師、學生及家長了解體適能與規律運動的實質意義與重要性，實有加強輔導及宣傳之必要性。

二、計畫目的
利用每學年度各級學校上傳至「體適能暨游泳與自救能力上傳管理系統」之體適能數據資料作為參考依據，期能協助縣市找出缺失，謀求改進之道，進而發揮教育行政主管機關之功能，輔佐所屬學校改善學生體適能不佳之情況，進而達到每年度體適能績效目標。並辦理縣市體適能及規律運動種子教師研習會，以增加學校、教職員工實施與推廣樂趣化與多元性之體適能及規律運動教學之能力。
三、執行內容
　　本計畫具體工作執行內容為：
1. 籌組計畫工作小組：聘請體適能專家、學者，蒐集最新的體適能知識及運動建議處方，編製各類教學及宣導手冊，利用文字及圖解說明，以提升學校、學生、家長等的體適能知能。
2. 針對不同學層(國小、國中、高中職)編製教師教學(或指導)手冊(教材)，內含體適能檢測說明、體適能常模介紹、提升規律運動的運動方式等。
3. 針對不同學層(國小、國中、高中職)編製學生/家長宣導手冊，包含每日規律運動(或身體活動)建議量、何謂體適能(或身體活動)說明、哪些類型的規律運動(或身體活動)才有提升體適能的效果等。
4. 上述宣傳品皆預定以電子化方式呈現，減少紙本的成本支出且符合環保概念，但為避免現階段國中小家長(約36-55歲間)非以網路作為主要資訊取得方式，因此仍需有少量紙本的印製，以增加宣傳資訊的普及度。
5. 辦理縣市體適能及規律運動種子教師研習會：
1. 結合縣市輔導機制，辦理4場次種子教師研習會，增加學校、教職員工實施與推廣樂趣化與多元性之體適能及規律運動教學之能力。
2. 透過種子教師的培育，輔導縣市辦理優良體適能教學學校觀摩會。

貳、大專校院學生體適能評估暨常模修訂計畫
一、計畫背景
臺灣地區19-23歲大專學生體適能常模現採用民國88年制訂之常模，該常模距今逾十五年之久，已無法適當代表學生體適能狀況。且當民國101年公佈10-18歲中小學生體適能新常模時，因兩常模的制訂時間相距太久，導致18及19歲間的常模數值差距過大，引發一般民眾在對照體適能常模時的疑慮。據此，為避免爭議，重新制訂並公佈「19-23歲大專學生體適能新常模」實有其必要性。

二、計畫目的
教育部於88年建立大專校院學生的體適能常模，作為推廣體育活動與比較體適能差異時之參考，而隨著社會發展與進步，人們生活型態更加趨近靜態及坐式生活，為瞭解大專校院學生體適能之變化，特執行本計畫，以修正大專校院學生之體適能常模。

三、執行內容
1. 提擬大專校院體適能常模修訂實施計畫，經報部同意後，函知各大專校院，要求大專校院實施學生體適能檢測，並上傳至「體適能資料暨游泳與自救能力上傳系統」，藉此蒐集全國大專校院(計161所)各年級男女生之體適能檢測數據（每年級100人為原則；男女生各50人，預計樣本數為64,400筆）。
2. 本計畫之體適能檢測項目分別為：
1. 身體組成：身高、體重；
2. 柔軟度：坐姿體前彎；
3. 肌力/肌耐力：1分鐘仰臥起坐；
4. 瞬發力：立定跳遠；
5. 心肺耐力：800/1600公尺跑走等項目。
1. 召開2場次體適能檢測說明會，並請各大專校院派員參加，以利了解檢測後數據建檔及操作上傳相關事項。
2. 因考量學校行政作業時間，體適能檢測之實施規劃於103學年度（103年10月1日至104年4月30日止）實施。
3. 各校將體適能檢測結果鍵檔後上傳至「體適能資料暨游泳與自救能力上傳系統」，進行統計分析，並建立大學生體適能常模：
1. 所得之大學生體適能檢測數據，將以分析軟體進行統計分析，依受試者之性別、年齡分別統計，並檢討各測驗變項的偏態峰度，確定所測變項呈常態分配後完成百分等級常模，並與88年建立之常模互相比較，以瞭解大專校院１5年來在體適能教育上之推展成效為何，並探討其中可能之原因及改進對策。
2. 上述分析結果將至少召開2次之專家學者會進行資料確認。

參、配合十二年國教-體適能檢測站設置計畫
一、計畫背景
「體適能納入升學計分計畫」自民國95年起經研議、試辦，現已進入推廣期。以實際檢測學生的體適能成績做為加分之依據，讓多元入學的精神更得以展現。又十二年國民基本教育將於103年全面實施，教育部已將「體適能」檢測成績列入超額比序採計項目，因此，為配合此項政策將於全國各地設立「體適能檢測站」，以提供具公信力之檢測成績。
體適能檢測站具備有系統性的督導程序、統一化的檢測方式、標準化的檢測器材與體適能指導員專業人力等優勢，將可配合提供具公信力之檢測成績證明。現階段已有2個就學區（臺南區、屏東區）公佈僅採認「體適能檢測站成績證明」。因此，為協助學生取得有效之成績證明，實有必要延續辦理體適能檢測業務且輔導未設立檢測站之縣市進行設站作業。
二、計畫目的
為因應十二年國民基本教育免試入學，將體適能納入超額比序項目，本計畫擬將規劃及輔導各縣（市）政府續辦及增設體適能檢測站。透過體適能檢測站的實施，以提高成績之公信力，並由免試入學超額比序之誘因引導學校、學生及家長除了重視學業上的成就，亦能規劃適當時間從事運動，養成規律運動習慣，以加強臺灣青少年的體適能狀況
三、執行內容
1. 籌組計畫工作小組：依據執行內容聘任國內專家學者組成工作團隊，並進行各項分工事務。
2. 協助各縣（市）政府設置體適能檢測站達45站。
1. 研擬「體適能檢測站設置實施計畫」，並函轉各地方政府。
2. 彙整地方政府所提擬之體適能檢測站設置計畫，成立審查小組，透過審核會議進行審核工作，並提供修改建議。
3. 舉辦2場次體適能檢測站設置說明會（包含實施程序與標準測驗流程經驗分享座談會）。
4. 成立體適能檢測站視導/輔導團隊，輔導地方政府體適能檢測站設置事宜。
5. 規劃設計宣傳文宣品，宣導103-104年度體適能檢測站設置資訊。
6. 研議未來停辦學生體適能檢測站，併整合全民運動組之國民體適能檢測站之可行方案及配套措施。
7. 舉辦1場次檢討座談會，檢討辦理情形，且蒐集各體適能檢測站之辦理意見，以作為往後調整執行方式之依據。

維護及更新「教育部體適能檢測站報名管理系統」暨「體適能超額比序資訊網」。
1. 彙整102-103年辦理「配合十二年國教─體適能檢測站設置計畫」辦理意見表」，作為維護及更新相關系統之依據。
2. 每日專人接聽及解答各報名者之操作問題(例假日及國定假日除外)，並維持「教育部體適能檢測站報名管理系統」的正常運作。
3. 每日進行備份資料庫。

肆、體適能暨游泳與自救能力資料庫維護計畫
一、計畫背景
原組織整併前之教育部體育司自民國96年起（95學年度）正式推行「健康體育網路護照」，並與體適能資料上傳管理系統整合，俾利建立完整體適能資料庫。而民國103年起，為簡化各縣市及各級學校於不同業務間的調查作業，將體適能上傳系統結合「游泳與自救能力業務」，並更名為「體適能資料暨游泳與自救能力上傳管理系統」。惟游泳與自救能力業務與體適能業務屬性不同，為能確實蒐集與分析資料，本計畫除持續維護及蒐集體適能資料庫外，預定將重新調整游泳與自救能力上傳操作方式，以避免兩業務間相互干擾，達便民之效益。
為了解全國學生體適能表現及身體活動量現況，因此，本計畫另分析102學年度各級學校上傳至「體適能資料暨游泳與自救能力上傳管理系統」之資料，且編撰為「體適能統計年報」，以了解全國學生體適能現況。
二、計畫目的
藉由匯集及分析102學年度各級學校上傳至「教育部體適能資料上傳管理系統」之資料，編撰為「體適能統計年報」，具體呈現且全面了解目前國內學生體適能現況。
維護及改進學生體適能網站與資料庫系統，除了維持體適能資料庫系統的正常運作外，收集各級學校使用意見做為定期修正系統的依據。並每日進行資料庫備份(本地備份外，再輔以異地備份)，使系統的穩定性及資料庫的完整性更為安全。

三、執行內容
撰寫102學年度體適能統計年報。
1. 各縣市學生體適能檢測狀況、上傳率、護照使用率等比較分析。
2. 歷年相關資料比較分析與統計。
3. 統計各縣市有效上傳比率與無效上傳比率，瞭解各縣市執行情形。
4. 各縣市學生體適能排名情形-如縣市比較、縣屬學校比較等。
規劃及輔導全國各級學校體適能資料上傳作業。
  1. 每日專人接聽及解答學校使用者及縣市政府承辦人之操作問題(例假日及國定假日除外)。
  2. 提供教育部體育署各類體適能資料分析需求。
  3. 辦理歷年體適能資料補傳作業。
規劃及輔導全國各級學校游泳與自救能力上傳作業。
1. 每日專人接聽及解答學校使用者及縣市政府承辦人之操作問題(例假日及國定假日除外)。
2. 提供教育部體育署各類游泳資料分析需求。
3. 參考前一年度學校使用者、縣市承辦人修改建議，進行作業程序改版，包含顯示通過人數、通過率等數據，並與體適能資料庫切割，使兩業務互不影響。
體適能暨游泳與自救能力資料庫管理與維護
1. 辦理3場次「體適能資料暨游泳與自救能力上傳操作說明會」，使學校了解上傳體適能資料的相關資訊，並向學生宣傳及輔導使用「健康體育網路護照」，藉以提升年度上傳率及護照使用率。
2. 執行計畫期間，隨時了解各使用者需求，評估可行性後，修改或新增系統功能。
3. 根據歷年計畫執行經驗，非學校使用者(學生/家長)常有誤登入「體適能資料暨游泳與自救能力上傳管理系統」，造成業務干擾。因此本計畫將強化登入驗證功能：
    1. 登入密碼以公文方式告知。
    2. 密碼設定要求嚴謹化，設定條件需為8位元以上、英數字混合、至少含1位大寫英文字母等。
    3. 強制使用者綁定電子郵件，以協助使用者忘記密碼時通知信函的寄送。

1. 維持資料庫系統的正常運作。
2. 修正資料庫系統的錯誤，且定期備份資料庫。
健康體育網路護照內容活潑化及多元化。
1. 搭配SH150政策，修改原有功能─運動大撲滿之呈現或登錄運動時間的方式。
2. 配合「體適能暨規律運動輔導計畫」，將所編製之學生/家長宣導手冊於健康體育網路護照中顯示，以達推廣宣導之效果。

伍、體適能政策檢視研究案
一、計畫背景
教育部體育署於民國88年建置「體適能網站」，提供體適能資訊給全國師生作為參考，並於民國95年起（94學年度）正式設立「體適能資料庫系統」，除了接收全國各級學校每學年的體適能檢測資料，分析評估該校學生體適能狀況，並可統計分析各縣市學生每學年的體適能狀況變化。截至102學年度止，體適能資料庫已累計約有2,000多萬筆資料。
時至今日，體適能資料庫的建置及蒐集，將可協助教育部體育署檢核過去或現有體適能政策之適切性。透過建構「體適能資料庫決策系統」，分析及研究歷年體適能資料，以提供教育部體育署檢視及規劃體適能政策。再以科普的概念，利用各種傳媒以淺顯的方式向普通大眾普及體適能相關知識，以校正及強化體適能相關概念。

二、計畫目的
透過體適能資料庫現況分析，本計畫期能證明此資料庫是為臺灣學童體適能狀況的重要長期監測系統。

三、執行內容
以95-102學年期間，各級學校上傳至「體適能暨游泳與自救能力上傳管理系統」之體適能資料，進行「體適能資料庫決策系統」的建構。資料庫欄位如下表所示：

表5-1 體適能資料庫欄位說明
序號	英文欄位	中文欄位	資料型態	資料描述
1	CLASS_NAME	班級名稱	C	班級名稱
2	TEST_DATE	測試日期	date	測試日期
3	ST_SITNO	座號/學號	C	座號/學號
4	ST_SEX	性別	C	1：男、2：女
5	ST_BORN_Y	出生年	N	以西元年計
6	ST_BORN_M	出生月	N	以月份計
7	ST_AGE	年齡	N	以「檢測年月-出生年月」計，五捨六入
8	ST_TALL	身高	N	以公分計
9	ST_WEIGHT	體重	N	以公斤計
10	ST_BMI	BMI	N	體重 / 身高（ｍ2）
11	ST_BMI_P	BMI評等	C	以過瘦、正常、過重、肥胖區分
12	ST_FLEXIBILITY	坐姿體前彎	N	以公分計
13	ST_FLEXIBILITY_P	坐姿體前彎評等	N	以百分等級計
14	ST_MUSCULAR_FIT	立定跳遠	N	以公分計
15	ST_MUSCULAR_FIT_P	立定跳遠評等	N	以百分等級計
16	ST_ANAEROBIC_POWER	仰臥起坐	N	以次數計
17	ST_ANAEROBIC_POWER_P	仰臥起坐評等	N	以百分等級計
18	ST_CARDIO_RESEND	心肺適能	N	以秒數計
19	ST_CARDIO_RESEND_P	心肺適能評等	N	以百分等級計
20	ST_PID	學生PID	C	身分證字號，以加密，無法還原
21	ST_YEAR	上傳年度	N	以學年度計
22	ST_SCODE	所屬學校	C	以學校代碼區分
23	SC_MANAGER	學校主管機關	C	以學校代碼區分
24	SC_SET	學校設立級別	C	Primary(PR)、Junior(JR)、Senior(SR)
25	SC_ZIP	學校郵遞區號	N
26	SW_LEVEL	游泳能力等級	C	以0-5級區分

規劃1-2個「體適能政策檢視」相關分析議題，並進行95-102學年度體適能資料研究分析，以了解各政策推動之績效成果，預估分析議題如下所列：
1. 95-102學年度之9-18歲體適能狀況。
2. 十二年國教超額比序政策是否影響100-102學年度(十二年國教政策確認後)國中生體適能。
1. 根據上述研究議題，分析及撰寫「體適能決策分析報告書」。
2. 以「科普」的概念，籌組研究規劃小組，定期搜索及解讀體適能相關資訊。
3. 將相關資訊進行編製，利用各種傳媒以淺顯的方式向普通大眾普及體適能相關知識。

陸、執行成果與預期效益評量
一、體適能暨規律運動輔導計畫
績效評估	執行成果	期末評量	說明
一、透過種子教師的培育，輔導縣市辦理優質體適能教學學校觀摩會。	1.研擬4場次體適能種子教師培育研習會實施計畫 / 2.舉辦4場次體適能種子教師培育研習會 / 3.103學年度各縣市體適能通過比率達54.55%	□達成 / 部份達成 / □未達成	1.104年3月14日假國立臺南大學舉辦，錄取59人，報到49人，實際完成研習45人（92%）。 / 2.104年3月15日假國立中興大學舉辦，錄取63人，報到59人，實際完成研習55人（93%）。。 / 3.104年3月21日假中原大學舉辦，錄取40人，報到35人，實際完成研習32人（91%）。。 / 4.104年3月22日假國立臺灣師範大學舉辦，錄取82人，報到62人實際完成研習56人（90%）。 / 5.邀請體適能推展績優中小學或縣市分享推展策略與心得，以提供各縣市和中小學參考並規劃合適之體適能推廣活動。
二、完成編製針對不同學層(國小、國中、高中職)編製教師教學(或指導)手冊(教材)	1.規劃教師教學手冊（教材）撰寫大網 / 2.撰寫教師教學手冊（教材）	□達成 / 部份達成 / □未達成	1.104年3月25日召開編撰委員協調會議。 / 2.確認手冊撰寫大綱與編撰委員。
三、完成編製不同學層(國小、國中、高中職)學生/家長宣導手冊	1.規劃學生/家長宣導手冊撰寫大網 / 2.撰寫學生/家長宣導手冊	□達成 / 部份達成 / □未達成	1.104年3月25日召開編撰委員協調會議。 / 2.確認手冊撰寫大綱與編撰委員。

二、大專校院學生體適能評估暨常模修訂計畫
預期效益	執行成果	期末評量	說明
一、辦理2場「大專校院學生體適能評估暨常模修訂計畫」說明會。	召開「大專校院學生常模修訂計畫說明會」	達成 / □部份達成 / □未達成	1.研擬「教育部體育署103學年度大專校院學生體適能常模修訂實施計畫」。 / 2.辦理操作說明會：說明體適能資料暨游泳與自救能力上傳操作、網路護照使用 / ■北區：104年1月19日（星期一），假國立臺灣師範大學辦理，報名(含現場報名)201人，出席185人，出席率92.0%。 / ■南區：104年1月16日（星期五），假國立臺南大學辦理，報名(含現場報名)152人，出席127人，出席率83.6%。
二、完成大專校院學生體適能評估暨常模修訂	進行103學年度大專校院學生體適能上傳	□達成 / 部份達成 / □未達成	透過「體適能資料暨游泳與自救能力上傳管理系統」進行103學年度大專校院學生體適能資料蒐集，以利體適能常模分析。

三、配合十二年國教-體適能檢測站設置計畫
預期效益	執行成果	期末評量	說明
一、研擬「體適能檢測站設置實施計畫」，並函轉各地方政府持續配合十二年國教，推動體適能檢測站設置45站。	召開「配合十二年國教-體適能檢站設置計畫」檢討座談會	達成 / □部份達成 / □未達成	103年8月函請各縣市政府申請體適能檢測站設置
二、辦理2場次體適能檢測站設置說明會	規劃與確定設置43所體適能檢測站	達成 / □部份達成 / □未達成	1.申請校數共計45站，於103年10月9日召開審查會議，並決選設置43個體適能檢測站。 / 2.103年12月1日假國立臺南大學召開「配合十二年國教─體適能檢測站設置計畫說明會」 / 3.於103年12月至104年5月期間實施檢測，提供具公信力之「體適能檢測成績」。
三、研議次年停辦體適能檢測站之配套措施		□達成 / □部份達成 / 未達成	期末待完成事項
四、舉辦1場次體適能檢測站設置檢討座談會		□達成 / □部份達成 / 未達成	期末待完成事項

四、體適能暨游泳與自救能力資料庫維護計畫
績效評估	執行成果	期末評量	說明
一、規劃及輔導全國各級學校體適能資料上傳作業。	進行103學年度各級學校體適能資料上傳作業	□達成 / 部份達成 / □未達成	1.103年9月2日、104年1月14日暨4月8日函請全國各級學校進行體適能資料上傳作業，於104年6月30日關閉上傳系統，俾利完成103學年度體適能資料蒐集。
二、規劃及輔導全國各級學校游泳與自救能力上傳作業	進行103學年度各級學校游泳與自救能力資料上傳作業	□達成 / 部份達成 / □未達成	1.游泳與自救能力相關上傳、統計等功能，已配合102學年度游泳與自救能力上傳功能試辦後之建議修改事項，於103年11月中旬起完成系統更新，並預定在104年7月31日關閉上傳系統，俾利完成103學年度游泳與自救能力資料蒐集。 / 2.104年1月14日暨4月8日函請全國各級學校進行游泳與自救能力資料上傳作業。
三、辦理3場次「體適能資料暨游泳與自救能力上傳操作說明會」	1.103學年度辦理2場次操作說明會。 / 2.預定104學年度辦理3場次操作說明會。	□達成 / 部份達成 / □未達成	1.研擬「教育部體育署103學年度體適能資料暨游泳與自救能力上傳操作說明會實施計畫」。 / 2.辦理操作說明會：說明體適能資料暨游泳與自救能力上傳操作、網路護照使用 / ■北區：104年1月19日（星期一），假國立臺灣師範大學辦理，報名(含現場報名)201人，出席185人，出席率92.0%。 / ■南區：104年1月16日（星期五），假國立臺南大學辦理，報名(含現場報名)152人，出席127人，出席率83.6%。
四、102學年度體適能統計年報彙編	進行102學年體適能資料統計分析	□達成 / 部份達成 / □未達成	1. 應上傳人數計有2,882,862人，總上傳學生人數計有2,753,720人，上傳率達95.52%。 / 2. 完成四項檢測人數計有2,044,722人，四項體適能均達常模百分等級25以上者（以下簡稱通過人數）計有1,120,048人，通過率達54.78％。
五、規劃並完成健康體育網路護照內容活潑化及多元化	1.新增「跑步大撲滿」功能	□達成 / 部份達成 / □未達成	1.配合教育部體育署推行之「大跑步計畫」，進行跑步大撲滿、里程數動態地圖等功能新增。

五、體適能政策檢視研究案
績效評估	執行成果	期末評量	說明
一、完成「體適能政策檢視」相關研究議題規劃，並進行95-102學年度體適能資料研究分析	進行95-102學年度體適能資料研究分析	達成 / □部份達成 / □未達成	1.於103年8-9月與賽仕公司進行體適能資料統計分析及議題探索： / (1)95-102學年度之9-18歲體適能狀況。 / (2)十二年國教超額比序政策是否影響100-102學年度(十二年國教政策確認後)國中生體適能。 / (3)肥胖的影響因子探討-以13歲國中男生為例。 / (4)樂活運動站跟體適能表現之關聯性
二、完成分析及撰寫「體適能決策分析報告書」	由小組成員分工將議題探索內容撰寫成報告書	達成 / □部份達成 / □未達成	「體適能決策分析報告書」完整內容另印製報告書提供。