教育部體育署

運動發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國107年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

有鑑我國中央政府總預算中用於體育運動經費比例與世界各先進國家相較仍有差距，其年度預算數僅約占中央政府總預算千分之三至四，而政府於考量財政負擔與參酌世界各國體育經費籌集經驗，遂積極推動運動彩券發行，財政部96年5月依「公益彩券發行條例」第4條第2項公告徵求發行機構，期藉由運動彩券之發行將盈餘挹注體育運動業務之推展，惟發行前96年3月21日總統令再公布「公益彩券發行條例」部分修正條文，修正各種公益彩券盈餘用途僅限於補助社會福利支出之用，運動彩券盈餘即無法供運動發展之用，爰前行政院體育委員會另行推動運動彩券發行條例立法，並於98年6月5日經立法院審議三讀通過，7月1日經總統令公布。該條文第8條規定，運動彩券發行之盈餘，百分之十撥入公益彩券盈餘，餘百分之九十，專供主管機關發展體育運動之用，並以基金或收支並列方式管理運用。而主管機關為辦理前項作業，得循年度預算程序設置運動發展基金（以下簡稱本基金）。嗣後為落實運動彩券之發行宗旨，立法院教育及文化、財政委員會於105年6月27日第1次聯席會議時，審議通過運動彩券發行條例第8條修正條文，修正運動彩券盈餘全數專供主管機關發展體育運動之用，並於同年11月1日經立法院二、三讀通過，11月16日經總統令公布，故運動彩券發行盈餘自11月18日起全數納入運動發展基金。

二、施政重點

1.培育優秀或具潛力運動選手、運動教練及運動訓練環境改善，厚實我國競技實力。

2.健全運動產業環境、推動運動產業人才培育、輔導運動產業發展。

3.辦理大型國際體育運動交流活動，以提升國際曝光度及強化選手培訓功效。

4.培育非亞奧運及基層運動人才，落實基層運動推廣，保障各族群運動權利。

5.扶植學校運動代表隊，儲備基層競技運動選手，發展學校運動風氣。

6.扶持運動彩券健全發展，創造運動彩券與運動發展良性循環。

三、組織概況

依據運動發展基金收支保管及運用辦法第5條，本基金之收支、保管及運用，應設置運動發展基金管理會，置委員11至15人，其中1人為召集人，由本部部長兼任，1人為副召集人，由本部體育署署長兼任，其餘委員由本部就相關機關（構）及團體代表、學者專家聘（派）兼之。

另依運動發展基金收支保管及運用辦法第7條規定，管理會之任務如下：

（一）本基金收支、保管及運用之審議。

（二）本基金年度預算及決算之審議。

（三）本基金運用執行情形之考核。

（四）其他有關事項。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

本基金設立後，由各期運動彩券發行盈餘與其所生孳息，另由政府循預算程序之撥款、受贈收入等亦得為本基金來源收入。本年度預計收入數為33億6,393萬2千元。

二、基金用途：

運動彩券發行條例第1條揭示，為振興體育，並籌資以發掘、培訓及照顧運動人才，協助國際體育交流，健全運動彩券發行、管理及盈餘運用，並促進社會公益，特制定本條例。爰基金用途規劃除用於培訓體育運動人才（含運動教練及選手照顧）外，並透過辦理大型國際體育運動交流活動，藉由參與國際性競技活動以強化選手培訓功效。再者，建立良好運動環境、著手基層運動扎根、輔導運動產業發展、輔助運動場館興整建及維護管理、弱勢族群照護與其選手培育以及運動彩券監督管理經費使用等事項。本年度編列情形分述如下：

（一）培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫－辦理培育優秀或具潛力運動選手、運動教練等相關活動事項。另提供運動教練及選手生涯照顧輔導與完善運動訓練環境及器材等，所需經費24億6,689萬元。

（二）健全運動產業環境促進體育運動發展計畫－輔助企業投資體育運動事業、獎助企業參與休閒運動產業、推動運動產業創新營運模式、獎助建構產學合作機制與其研發、鼓勵民眾運動消費以及建置運動產業資訊平台等，以創造有利運動發展或培育發掘運動人才之經濟環境，所需經費2億1,331萬4千元。

（三）辦理大型國際體育運動交流活動計畫－辦理及申辦國際頂級運動賽會、培育國際體育運動人才、邀請國際體育組織重要人士、世界級選手及敎練來台、辦理特殊或大型國際體育會議等，提供國內選手參與國際性競技活動機會，強化選手培訓功效，所需經費7億8,854萬5千元。

（四）非亞奧運及基層運動人才培育計畫－為培育非亞奧運及基層運動人才，並保障各族群運動權利，本計畫透過「強化運動指導人才培育系統」、「活絡基層體育組織」、「輔導培訓非亞奧運具發展潛力運動選手」等業務要項之推展，藉以穩固國家體育發展基礎，所需經費6億2,259萬2千元。

（五）輔助各級學校運動代表隊計畫－為扶植各級學校運動代表隊，儲備基層競技運動選手，發展學校運動風氣，所需經費1億5,304萬9千元。

（六）一般行政管理計畫－為扶持運動彩券健全發展，有效提昇運動彩券銷售情形、提升基金財務效能，辦理推動健全運動彩券銷售體系、提供非法運動彩券檢舉獎金或經費補助、與運動彩券監督管理及基金之一般行政管理業務等事項，所需經費1,387萬元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- 本年度基金來源33億6,393萬2千元，較上年度預算數25億8,000萬元，增加7億8,393萬2千元，約30.38％，主要係依運彩發行機構所提銷售財務規劃之保證盈餘數以及預估市場銷售情形編列。

- 本年度基金用途42億5,826萬元，較上年度預算數26億7,720萬元，增加 15億8,106萬元，約59.06％，主要係本年度配合各項賽事及為完善「選訓賽輔獎」制度增加培訓教練及選手之經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短8億9,432萬8千元，較上年度預算案數9,720萬元，短絀增加7億9,712萬8千元，將移用以前基金餘額8億9,432萬8千元支應。

三、國庫撥補情形：

無。

四、補辦預算事項：

無。

肆、年度關鍵績效指標：

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 衡量標準 | 年度目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫 | 培育運動選手及教練 | 當年運動選手及教練人數 | 36,600人 |
|  | 改善基層訓練站訓練環境及器材設備 | 當年度基層訓練站訓練環境及器材設備改善站數 | 200站 |
| 健全運動產業環境促進體育運動發展計畫 | 改善運動產業業者財務結構，提升競技力 | 該年度申請運動產業貸款信用保證案數 | 55案 |
| 辦理大型國際體育運動交流活動 | 辦理國際頂級運動賽會 | 當年辦理次數 | 8次 |
| 非亞奧運及基層運動人才培育計畫 | 非亞奧運選手參加國內全國錦標賽人次 | 參與賽事人次 | 2.5萬人次 |
|  | 國際非亞奧運運動競賽種類單項運動協會辦理教練裁判培訓及人次 | 參與培訓人次 | 3,000人次 |
| 輔助各級學校運動代表隊計畫 | 培育各級學校運動代表隊之校數 | 當年度補助各級學校代表隊之校數 | 1,300校 |

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

- 前（105）年度決算結果及績效達成情形：

(一)前年度決算結果：

1.基金來源：

  - 徵收及依法分配收入-運動彩券盈餘分配收入：105年度決算數28億3,669萬3,624元，較預算數17億2,800萬元，計增加11億869萬3,624元，約64.16％。主要係因發行機構增加新運動種類及玩法為投注標的，致銷售收入增加。

  - 財產收入-利息收入：105年度決算數8,184萬4,576元，較預算數8,000萬元，計增加184萬4,576元，約2.31％。

  - 其他收入-雜項收入：105年度決算數1,594萬5,227元，無編列預算數，主要係收回以前年度補助地方政府或私人團體之經費結餘款。

2.基金用途：

- 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫：105年度決算數12億7,940萬3,332元，較預算數16億135萬1,000元，計減少3億2,194萬7,668元，約20.10％，主要係因補助國家運動訓練中心、國家射擊訓練基地及東部訓練基地辦理培訓選手訓練器材及移地訓練等經費，受風災影響致採購作業進度延宕及各培訓隊所提訓練計畫餘款繳回；另補助辦理國外移地訓練及參賽經費案，部分協會為辦理世大運測試賽以及適應比賽場地，爰取消國外移地訓練計畫改為國內集中訓練，致原匡列經費驟減，整體經費執行落後。

- 健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫：105年度決算數1億1,467萬7,765元，較預算數6,858萬元，計增加4,609萬7,765元，約67.22％，主要係因增核辦理2016里約奧運轉播及宣導補助案所致。

- 辦理大型國際體育運動交流活動計畫：105年度決算數2億2,637萬3,750元，較預算數2億5,790萬6,000元，計減少3,153萬2,250元，約12.23％，主要係因補助各全國性體育團體辦理國際頂級賽會，惟部分案件核結金額未達原核定數，致整體經費執行落後。

- 非亞奧運及基層運動人才培育計畫：105年度決算數4億5,253萬8,126元，較預算數4億5,255萬8,000元，計減少1萬9,874元。

- 一般行政管理計畫：105年度決算數1,003萬6,514元，較預算數1,373萬2,000元，計減少369萬5,486元，約26.91％，主要係因補助辦理運動彩券經銷商教育訓練費用申辦數較預估數減列所致；另因故未及辦理運動彩券滿意度調查案。

3.本期賸餘：

本期賸餘決算數8億5,145萬3,940元，較預算數短絀5億8,612萬7,000元轉絀為餘，計差距14億3,758萬940元，約245.27％。

4.現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入9億4,317萬4,205元，包括本期賸餘8億5,145萬3,940元及調整非現金項目增加9,172萬265元。

- 其他活動之淨現金流入4萬3,707元，主要係因減少短期投資及短期貸墊款4萬2,707元、增加短期債務及其他負債1,000元。

- 現金及約當現金之淨增9億4,321萬7,912元，係期末現金及約當現金131億7,231萬1,834元，較期初122億2,909萬3,922元增加之數。

5.資產負債情況：

    - 資產總額為134億1,113萬2,042元，其中流動資產包含現金131億7,231萬1,834元、應收款項2億3,799萬409元及預付款項12萬9,799元；其他資產包含什項資產70萬元。

    - 負債及基金餘額為134億1,113萬2,042元，包括應付款項1億5,489萬6,521元、什項負債3億196萬9,219元及基金餘額129億5,426萬6,302元。

6.固定項目概況：

105年度期末餘額46萬8,494元，包括機械及設備18萬3,785元、交通及運輸設備2萬650元、雜項設備1萬4,059元及電腦軟體25萬元。

7.其他：

無

(二)前年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善 | 培育運動選手及教練 | 34,200人 | 1.105年度審核通過補助「遴派教練出國研習」及「舉辦國內教練訓練」等共計8案，培育教練353人。 2.105年度辦理「培育優秀或具潛力運動選手計畫」，計補助35個全國性奧亞運單項運動協會，提供國內外培訓、參賽、訓練器材及運科支援等所需經費，並依據各協會計畫訂定之進退場機制，培育教練267人、選手1,379人。 3.105年度輔導22個縣市政府設立基層訓練站，累計培育教練3,889人、選手39,948人。 4.105年度總計培育運動選手及教練人數45,836人，已達成105年度預算目標值(34,200人)。 |
|  | 改善基層運動訓練站訓練環境及器材設備 | 200站 | 105年度核定21個縣市，共計補助318個基層選手訓練站改善訓練環境及器材設備，提供選手優質運動訓練環境，提升運動成績，並達成105年度預算目標值(200站)。 |
| 健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出 | 提高民眾運動消費支出 | 5％ | 105年度民眾運動消費支出年成長率3.2%，較104年度民眾運動消費支出年成長率2.6%，提升0.6%，雖未達105年度目標值5%，惟因民眾運動消費支出受整體經濟成長影響，且105年度民眾運動消費支出總金額已達1,227億元，較104年度消費總金額1,188億元，成長39億元，執行成效尚屬良好。 |
| 辦理大型國際體育運動交流活動 | 辦理國際頂級運動賽會 | 8次 | 依「教育部運動發展基金辦理國際體育運動交流作業要點」，核定補助辦理2016富邦LPGA台灣錦標賽、2016新北市國際少年運動會、2016行銷台灣-國際自由車環台公路賽、2016 亞洲冬季棒球聯盟、2016 WTA臺灣公開賽、2016臺北海碩國際女子網球挑戰賽、2016高雄海碩國際男子網球挑戰賽、2016年ISU四大洲花式滑冰錦標賽、2016華國三太子盃國際男子網球挑戰賽、2016年台中銀行盃亞洲青年(U20)男子排球錦標賽等10場國際頂級或大型運動賽會。 |
| 非亞奧運及基層運動人才培育 | 非亞奧運選手參加國內全國錦標賽人次 | 2.5萬人次 | 非亞奧運選手參加國內全國錦標賽人次逾2.5萬人次。 |
|  | 國際非亞奧運運動競賽種類單項運動協會辦理教練裁判培訓及人次 | 3,000人次 | 1.輔導國際窗口全國性非亞奧運體育運動團體辦理講習會：教練（A、B、C級）計85場次，合格教練人數計2,196人；裁判（A、B、C級）計76場次，合格教練人數計1,487人。合計161場次，3,683人。 2.舉辦身心障礙運動教練、裁判等講習會33場次，計1,674人次參與。 |

- 上（106）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一)上年度預算截至106年6月30日止執行情形：

1.基金來源：

106年度截至6月底止，實際數15億9,559萬4,198元（包括運動彩券盈餘收入15億5,634萬8,286元、利息收入2,693萬9,873元、雜項收入1,230萬6,039元），較分配預算數10億6,700萬元，計增加5億2,859萬4,198元，約49.54％。主要係因發行機構增加可投注賽事，致銷售收入增加。。

2.基金用途 :

- 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫：106年度截至6月底實際數1億2,897萬8,181元，較分配預算數1億2,614萬8,000元，計增加283萬181元，約2.24％。

- 健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫：106年度截至6月底實際數1,337萬4,214元，較分配預算數1,697萬1,000元，計減少359萬6,786元，約21.19％。執行進度落後係因原定與中小企業處合作推動之科專計畫，因政策變動，故暫時停止辦理。

- 辦理大型國際體育運動交流活動計畫：106年度截至6月底實際數4,769萬77元，較分配預算數1,866萬6,000元，計增加2,902萬4,077元，約155.49％。執行進度超前係因「國立體育大學協助2017第四屆世界盃少棒錦標賽及第28屆亞洲棒球錦標賽之經濟影響評估計畫」及「邀請新南向國家參加2017新北市萬金石馬拉松」等案，提前辦理核結撥款所致。

- 非亞奧運及基層運動人才培育計畫：106年度截至6月底實際數9,878萬5,395元，較分配預算數8,416萬2,000元，計增加1,462萬3,395元，約17.38％。執行進度超前係因增撥補助臺中市政府辦理全民運動會經費所致。

- 輔助國民小學及國民中學運動代表隊計畫：106年度截至6月底實際數0元，較分配數1億3,816萬7,000元，計減少1億3,816萬7,000元，約100％。本計畫為106年度新增計畫，刻正辦理「輔助各級學校運動代表隊作業要點」之審查作業中，俟審核完成後儘速辦理。

- 一般行政管理計畫：106年度截至6月底實際數269萬7,471元，較分配預算數433萬1,000元，計減少163萬3,529元，約37.72％。執行進度落後係因委託辦理運動彩券業務財務既內部控制制度查核簽證委辦案件尚未完成報告修正，故尚未撥付款項。

3.本期賸餘(短絀－) :

本期賸餘實際數13億406萬8,860元，較分配預算數6億7,855萬5,000元，計增加6億2,551萬3,860元，約92.18％。主要係基金來源實收數較預算數大幅增加約5.29億元，以及基金用途實支數較預算數減少約0.97億元所致。

4.其他重要說明：

運動發展基金106年度半年結算報告包含保管品20億元，係運動彩券發行機構威剛科技股份有限公司之履約保證金保證書。

（二）上（106）年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 績效衡量暨達成情形分析 |
| --- | --- | --- |
| 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善 | 培育運動選手及教練 | 為聘請世界級優秀人才指導、遴派教練出國研習及舉辦國內教練訓練等方式，提升教練專業能力，依據「教育部運動發展基金辦理培育運動教練人才作業要點」，106年度已審核通過「遴派教練出國研習」及「舉辦國內教練訓練」等7案。 為避免我國國家隊之斷層問題，依各運動種類之特性，建構完善之單項運動選手選拔、培訓及參賽機制，藉以建立各單項運動種類之接班梯隊。106年度已核定補助32個全國性奧亞運單項運動協會辦理「培育優秀或具潛力運動選手計畫」，並提供國內外培訓、參賽、訓練器材及運科支援等。 依據「教育部體育署運動發展基金輔導設立基層運動選手訓練站作業要點」，106年度已核定輔導19個縣市設立1,691個基層訓練站，培育教練3,415人、選手37,018人。 |
|  | 改善基層訓練站訓練環境及器材設備 | 依據「教育部運動發展基金補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備作業要點」，106年度已核定補助22縣市，刻正受理各縣市所送實施計畫，逐案審查中，俾提供選手優質運動訓練環境，提升運動成績。 |
| 健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出 | 提高民眾運動消費支出 | 106年度上半年之運動消費支出情形須至106年7月開始執行，預計106年9月完成調查。 |
| 辦理大型國際體育運動交流活動 | 辦理國際頂級運動賽會 | 依「教育部運動發展基金辦理國際體育運動交流作業要點」，已核定補助2017裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽、2017行銷臺灣-國際自由車環臺公路大賽、WTA2017年臺灣公開賽、2017亞洲冬季棒球聯盟、2017福爾摩沙國際足球邀請賽、2017年第4屆世界少棒錦標賽、2017臺北海碩國際女子網球挑戰賽、2017高雄海碩國際男子網球挑戰賽、2017年ISU世界青年花式滑冰錦標賽、2017亞洲大獎巡迴賽（臺北站）等頂級國際運動賽會。 |
| 非亞奧運及基層運動人才培育 | 非亞奧運選手參加國內全國錦標賽人次 | 本案為年度計畫，各項參賽規劃與活動刻由各單項運動協會辦理中，數據將於年度核結時統計，故目前暫無彙整資料。 |
|  | 國際非亞奧運運動競賽種類單項運動協會辦理教練裁判培訓及人次 | 本案係年度計畫，刻正由各單項運動協會依年度賽事規劃申請，且各協會申請時間不一，為利統整培訓人次，俟年度結算時統計，故目前暫無法填報績效衡量暨達成情形。 |
| 輔助國民小學及國民中學運動代表隊 | 培育國民小學及國民中學運動代表隊之校數 | 106年度預算案尚未經立法院審議完成，爰依預算法規定尚無法動支新增計畫。為利業務推動，本案已於106年6月16日奉行政院准予先行動支50%，後續將儘速辦理。 |

陸、其他：無